## Worksheet
缩略图 | 镜头说明 | 集数 | 场次 | 镜头号 | 阶段 | 帧数 | Animation_status | 任务状态 | 内部审核 | 导演审核 | 组别备注 | 空镜标记 | 样版镜 | 镜头制作说明 | 起始帧 | 结束帧 | 备注 | 预计完成日期 | 预计开始日期 | 剩余天数 | Note数量 | 提交次数 | 内部返修次数 | 绩效计算时间 | 客户返修绩效 | 分配时间 | 开始工作时间 | 任务完成时间
|  | EP2003 | SC0150 | 0180 | Animation | 67 | Approve | Approve | Approve | Approve |  |  |  |  | 501 | 567 |  | 2025-02-25 16:43 | 2025-01-16 15:43 |  | 12 | 12 | 5 | 2025-03-08 21:41 |  | 2025-02-27 11:34 | 2025-03-08 18:26 | 2025-03-08 21:41
|  | EP2003 | SC0150 | 0190 | Animation | 110 | Approve | Approve | Approve | Approve |  |  |  |  | 501 | 610 |  | 2025-02-25 16:43 | 2025-01-16 15:43 |  | 12 | 8 | 2 | 2025-03-15 20:57 |  | 2025-02-27 11:34 |  | 2025-03-25 15:01
|  | EP2003 | SC0150 | 0210 | Animation | 46 | Retake | Retake | Approve | Approve |  |  |  |  | 501 | 546 |  | 2025-02-25 16:43 | 2025-01-16 15:43 |  | 14 | 13 | 5 | 2025-03-08 21:41 |  | 2025-02-27 11:34 |  | 2025-04-11 13:32